|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM  **BTV TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH**  Số: **478**/KH-CTĐBĐ-CTXH | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 14 tháng 11 năm 2022* |
|  |  | | |

**KẾ HOẠCH   
Triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão – năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Hướng dẫn số 235/HD-TƯHCTĐ ngày 04/11/2022 và Kế hoạch số 236/HD-TƯHCTĐ ngày 04/11/2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão – năm 2023, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão – năm 2023 (*sau đây viết tắt là Phong trào*) trên địa bàn của tỉnh. Cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:**

Huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình “Tặng quà - Vui tết” nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón tết trong dịp tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc theo điều kiện của địa phương, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

**2.** **Yêu cầu:**

**-** Các hoạt động của Phong trào “Tết Nhân ái” được thiết kế đảm bảo các nguyên tắc: tôn trọng quyền được sống có nhân phẩm, quyền tham gia, quyết định của người hưởng lợi; tôn trọng tập quán văn hóa và truyền thống của người dân địa phương; phát huy mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng để mọi người dân thể hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách tham gia tổ chức và đóng góp nguồn lực sẵn có;

- Sử dụng thống nhất bộ nhận diện “Tết Nhân ái” (Thông điệp, barner, lịch, túi quà… theo hướng dẫn của Trung ương Hội) trong các chương trình/hoạt động tết; đẩy mạnh truyền thông lan tỏa ý nghĩa nhân văn, cách làm sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ chức Hội;

- Tham mưu, mời các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của huyện và địa phương tham dự các chương trình, hoạt động “Tết Nhân ái”, động viên người dân.

**II. CHỈ TIÊU**

**1.** Các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu chăm lo, hỗ trợ cho 40.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão – năm 2023. Căn cứ chỉ tiêu Trung ương Hội giao; căn cứ tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm vùng, khả năng vận động nguồn lực và kết quả thực hiện Phong trào năm 2022, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh giao chỉ tiêu cho các đơn vị, cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Chỉ tiêu  suất quà Tết  năm 2023** |
| 1 | Thành phố Quy Nhơn | 5,500 |
| 2 | Huyện Tuy Phước | 3,000 |
| 3 | Thị xã An Nhơn | 3,000 |
| 4 | Huyện Phù Cát | 3,000 |
| 5 | Huyện Phù Mỹ | 3,000 |
| 6 | Thị xã Hoài Nhơn | 3,500 |
| 7 | Huyện Hoài Ân | 2,500 |
| 8 | Huyện Tây Sơn | 2,500 |
| 9 | Huyện Vân Canh | 2,000 |
| 10 | Huyện Vĩnh Thạnh | 2,000 |
| 11 | Huyện An Lão | 2,000 |
| 12 | CLB Người tình nguyện Hội CTĐ tỉnh | 1,800 |
| 13 | Câu lạc bộ 25 Hội CTĐ tỉnh | 200 |
| 14 | Tỉnh Hội | 6,000 |
|  | **Tổng** | **40,000** |

Mỗi suất quà tết trị giá tối thiểu từ 400.000 đồng trở lên.

**2.** Tổ chức 01 chương trình “Tết Nhân ái” cấp tỉnh *(có kế hoạch sau).* Ngoài ra, có thể tổ chức thêm chương trình theo yêu cầu nhà tài trợ.

**III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:**

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 16/01/2023 *(tức từ ngày 10/12 đến ngày 25/12 âm lịch)*, trong đó cao điểm từ ngày 06/01/2023 đến ngày 15/01/2023 *(tức từ ngày 15/12 đến ngày 24/12 âm lịch)*.

**IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

**1. Đối tượng hưởng lợi:**

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và những nhóm dễ bị thương khác (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người neo đơn,...);

- Người không có điều kiện vui xuân, đón tết cùng với gia đình (người già, trẻ mồ côi không nơi nương tựa sống tại các trung tâm nuôi dưỡng tập trung; người vô gia cư, xóm trọ lao động, xóm trọ bệnh nhân…);

- Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn.

**2. Nội dung hoạt động:**

**2.1.** Các cấp Hội dựa trên điều kiện thực tế, khả năng vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động “Tặng quà – Vui tết” theo hình thức và quy mô phù hợp nhưng cần đảm bảo theo thiết kế thống nhất của Phong trào về nhận diện truyền thông và tuân thủ các yêu cầu về tổ chức Phong trào. Các hoạt động có thể bao gồm:

**-** Tặng quà và chúc tết: Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương dự và chúc tết người dân địa phương, tặng quà người hưởng lợi;

**-** Tổ chức chuỗi “Chợ Tết Nhân ái” phục vụ người hưởng lợi sắm tết gồm các gian hàng tết phục vụ nhóm đối tượng khác nhau: Gian hàng miễn phí dành cho người hưởng lợi; gian hàng trợ giá, giới thiệu và bán sản phẩm phục vụ người dân cộng đồng. Việc tổ chức Hội Chợ “Tết Nhân ái” thực hiện theo hướng dẫn mô hình “Chợ Nhân đạo” của Trung ương Hội, đảm bảo tính đa dạng của hàng hóa với các nhóm: thực phẩm; đồ gia dụng; đồ chơi trẻ con, quần áo; hoa, tranh ảnh, cây cảnh…;

**-** Tổ chức các “Cửa hàng dịch vụ đón tết” phục vụ miễn phí người hưởng lợi. Các dịch vụ có thể bao gồm: chụp ảnh tết, cắt tóc, làm tóc, trang điểm, vẽ tranh tết, thiệp tết, viết chữ thư pháp….;

**-** Tổ chức “Cỗ tết”: Hỗ trợ để người dân địa phương tự chuẩn bị và mời người hưởng lợi cùng ăn cỗ tết truyền thống theo văn hóa địa phương;

**-** Tổ chức các hoạt động vui tết lồng ghép trong các chương trình tặng quà người hưởng lợi gồm các trò chơi dân gian theo văn hóa bản địa, các cuộc thi/giao lưu gói bánh chưng, bánh tét, bày mâm ngũ quả, giao lưu văn nghệ giữa các nhóm trong cộng đồng, diễn xiếc, ảo thuật… (mời nghệ sĩ hoặc huy động các tổ, nhóm văn nghệ của khu dân cư tự thiết kế chương trình);

\* Địa phương nào không tổ chức được chương trình “Tết Nhân ái” gồm các chuỗi hoạt động thì có thể tổ chức một hoặc một số hoạt động chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn như: thăm, tặng quà, hỗ trợ sơn sửa, dọn, trang hoàng nhà cửa…, góp phần hỗ trợ người khó khăn, yếu thế đón tết vui xuân trong sự chăm lo của cộng đồng với vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ;

**2.2.** Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ, phối hợp tổ chức 01 chương trình “Tết Nhân ái” gồm chuỗi các hoạt động “Tặng quà – Vui tết”. Ngoài ra, có thể tổ chức thêm chương trình tại các địa phương theo yêu cầu nhà tài trợ.

**2.3. Công tác truyền thông:**

- Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện truyền thông của Phong trào;

- Chia sẻ các thông tin cho báo chí để thông tin về Phong trào;

- Phát động Phong trào tại hoạt động Chương trình Kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

- Các cấp Hội đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông theo 4 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Trước khi triển khai Phong trào *(từ ngày 8/11/2022 đến ngày 01/01/2023)*: tập trung giới thiệu mục tiêu, chỉ tiêu, truyền thông vận động nguồn lực cho Phong trào, vận động nhắn tin theo đầu số 1400;

+ Giai đoạn 2: Trong quá trình triển khai Phong trào *(từ ngày 01/01/2022 đến ngày 16/01/2023)*: tập trung truyền thông các hoạt động “Tết Nhân ái” và chương trình “Tết Nhân ái”, giới thiệu những địa chỉ nhân đạo, các doanh nghiệp đồng hành và công tác chuẩn bị “Tết Nhân ái” ở các cấp Hội;

+ Giai đoạn 3: Trong thời gian tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” (*tập trung cao điểm từ ngày 06/01/2023 đến ngày 14/01/2023*: phản ánh về các hoạt động, chương trình “Tết Nhân ái” ở các địa phương, hoạt động thăm, tặng quà, chúc tết người dân của lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền;

+ Giai đoạn 4: Sau khi kết thúc Phong trào: tập trung truyền thông kết quả và câu chuyện thành công, tôn vinh, biểu dương các mô hình, điển hình thực hiện Phong trào.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh**

***1.1. Ban Công tác xã hội:***

- Là cơ quan thường trực Phong trào, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội CTĐ tỉnh trong quá trình chỉ đạo, triển khai, tổng kết Phong trào. Đầu mối phối hợp với Ban Phong trào của UBMTTQVN tỉnh trong triển khai các hoạt động phối hợp trong khuôn khổ tỉnh và người nghèo xuân Quý Mão – năm 2023;

- Tham mưu Kế hoạch, Hướng dẫn triển khai Phong trào và các văn bản liên quan;

- Đầu mối tham mưu, tổng hợp, phối hợp tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” điểm;

- Phối hợp với Văn phòng và các Ban của Tỉnh Hội tham mưu lựa chọn và phân bổ nguồn hỗ trợ các địa phương triển khai Phong trào;

- Tham mưu tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” điểm;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai Phong trào của các huyện, thị, thành Hội và các ban, đơn vị Tỉnh Hội.

***1.2. Văn phòng:***

- Vận động nguồn lực ủng hộ Phong trào;

- Phối hợp với Ban Công tác xã hội theo dõi, cập nhật nguồn lực ủng hộ Phong trào;

- Cân đối nguồn quỹ, phối hợp với các ban tham mưu hỗ trợ các huyện và chuẩn bị kinh phí tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” điểm và kinh phí cho các đoàn của Tỉnh Hội đi thăm và tặng quà tết;

- Chuẩn bị hàng hóa và thủ tục xuất kho khi có yêu cầu;

- Chuẩn bị túi đựng quà, phong bì/phong bao lì xì và vận chuyển hàng hóa đến các huyện, thị, thành Hội theo kế hoạch tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” điểm và theo kế hoạch các đoàn công tác thăm, tặng quà tết.

***1.3. Ban Chăm sóc sức khỏe:***

- Vận động nguồn lực ủng hộ Phong trào;

*-* Tham mưu lồng ghép kinh phí, triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ các nguồn nguồn (nếu có) nhân dịp tết nguyên đán;

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe; Tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo trong dịp tết.

***1.4. Ban Truyền thông & Phát triển nguồn lực:***

***-***  Vận động nguồn lực ủng hộ Phong trào, trong đó chú trọng vận động doanh nghiệp, nhãn hàng hỗ trợ sản phẩm cho các gian hàng “Chợ Tết Nhân ái”, tặng túi quà tết cho người hưởng lợi; Kết nối đối tác, nhà tài trợ tham gia các đoàn tặng quà tại địa phương.

**-** Phối hợp với Ban Công tác xã hội, các huyện, thị, thành Hội, các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Hội tổ chức truyền thông về Phong trào.

- Phối hợp hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông cho Phong trào.

- Thực hiện các bài viết, phóng sự, chuyên mục về Phong trào.

**2. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố:**

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Phong trào tại địa phương;

- Tham mưu lãnh đạo huyện, thị, thành ủy và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức Phong trào tại địa phương; Tham mưu Chủ tịch danh dự của huyện, thị, thành Hội ban hành thư ngỏ vận động nguồn lực thực hiện Phong trào; Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương trong thực hiện Phong trào, đảm bảo triển khai đồng bộ, tránh trùng lặp trong vận động nguồn lực và xác định đối tượng hưởng lợi;

- Triển khai đợt cao điểm vận động nguồn lực cho Phong trào. Đa dạng hóa các nguồn lực: Chú trọng nhóm doanh nghiệp tại cộng đồng; Phát huy nội lực sẵn có của cộng đồng địa phương; Hỗ trợ thiết lập các mạng lưới hỗ trợ, các nhóm tự lực và xây dựng các sáng kiến tự lực ở cộng đồng; Kết nối với các tổ, nhóm, đội thiện nguyện, từ thiện cùng chung mục tiêu; Đa dạng nguồn lực vận động: nhân lực, vật lực, hiện vật, năng lực, kinh nghiệm, dịch vụ, kinh phí….;

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương lập danh sách đối tượng hưởng lợi tham gia chương trình (tránh trùng lặp các đối tượng được hưởng lợi từ các chương trình, các tổ chức khác);

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Phong trào; Phản ánh kịp thời kết quả của Phong trào, biểu dương những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào tại địa phương;

- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động của Phong trào, đảm bảo an toàn, đúng quy định của chính quyền địa phương;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào tại địa phương;

- Báo cáo nhanh kết quả lần 1 vào ngày 20/01/2023 và báo cáo tổng kết thực hiện Phong trào về Tỉnh Hội trước ngày 10/02/2023.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các ban, đơn vị trực thuộc và các huyện, thị, thành Hộixây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện đảm bảo Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - năm 2023 được tổ chức đúng tiến độ, hiệu quả và đạt mục đích đề ra./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Trung ương Hội CTĐ Việt Nam;  - Cơ quan đại diện phía Nam  của Trung ương Hội;  - TT Tỉnh ủy;  - UBND tỉnh;  - UBMTTQVN tỉnh;  - Ban Dân vận Tỉnh ủy;  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  - Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố và  các đơn vị trực thuộc;  - BTV;  - Lưu: VP, KT, CTXH. | **TM. BAN THƯỜNG VỤ**  **CHỦ TỊCH**  ***(Đã ký và đóng dấu)***  **Hà Văn Cát** |